## Hoja 1
Riesgo | Probabilidad | Efectos | Evitación | Mitigación | Contingencia
Tiempo mal estimado | Baja | Catastrofico | Planear el alcance de la forma adecuada y definiendo el avance del proyecto con un cronograma de actividades. | Por medio de un cronograma se establecen los tiempos, ademas se tienen en cuenta los retrasos para estimar esfuerzos y recursos extras que ayuden en la reduccion del tiempo perdido. | Realizar un analisis detallado y continuo del tiempo.Replantear todods los aspectos posibles y adaptandolo al tiempo disponible asignando tareas extras entre los integrantes del grupo.
Cambios del alcance por stakeholders | Moderada | Serio | Documentacion de las reuniones con el cliente especificando de forma clara el alcance del proyecto | Llevar una documentacion bien sustentada acompañada de reuniones continuas para acalarar todos los aspectos con los stakeholders. | Reuniones con los clientes para aclarar el alcance del proyecto y el entendimiento del mismo por parte de todos los involucrados. Realizar analisis continuo con los stakeholders para direccionar de la forma adecuada el proyecto.
Cambio en los requisitos | Moderada | Serio | Reuniones y documentacion en la etapa de reunion de requisitos, exponiendolos tambien de los stakeholders | Llevar una documentacion bien sustentada acompañada de reuniones continuas para acalarar todos los aspectos con los stakeholders. | Reuniones continuas con los clientes para determinar los requisitos y lograr el entendimiento de los mismos por parte de todos los involucrados. Analizar tiempos de respuesta y tiempos limites en la proposicion de cambios.
Inexperiencia con la tecnologia de desarrollo | Alta | Serio | Jornadas definidas de exploracion y aprendizaje con las herramientas desconocidas | Persitente exploracion de las herramientas y uso de asesorias con personas que sean expertas en la tecnologia. | Tener siempre en cuenta todo tipo de tutoriales , documentacion y tutores.
Inconvenientes de hardware en el desarrollo | Baja | Tolerable | Realizar analisis del hardware disponible y tener siempre presente un plan alterno, contando como por ejemplo con los equipos de la universidad del Qiundio. | Contar con un plan alterno en caso de fallo , como por ejemplos equipos de la universidad del Quindio. | Implementacion del plan alterno haciendo uso de los equipos que proporciona la universidad del Quindio.
Aprendizaje lento en el uso de las herramientas de modelado | Moderada | Serio | Documentacion de las herramientas a usar y asesoramiento de expertos. | Analisis continuo de la curva de aprendizaje acelerando lo maximo posible el proceso de aprendizaje. | Tener siempre en cuenta todo tipo de tutoriales , documentacion y tutores.
Realidad mal modelada | Moderada | Catastrofico | Profundo analisis del entorno y recoleccion de todos los detalles de los objetos a modelar | Evaluacion continua del avance del proyecto para evitar tener diferencias con la realidad que se quiere modelar | Con la ayuda de una evaluacion continua aplicar correctivos de forma inmediata o priorizando los mas criticos pero siempre tratando de solucionar todos para evitar tener problemas mayores.
Defectos en la aplicacion | Moderada | Catastrofico | Seguimiento continuo en el proceso de modelado y desarrollo asegurando la calidad. | Analisis y evaluacion continua del producto para evitar o descubrir fallos a tiempo. | Con la ayuda de una evaluacion continua aplicar correctivos de forma inmediata o priorizando los mas criticos pero siempre tratando de solucionar todos para evitar tener problemas mayores.
Desinformacion en el contenido | Alta | Catastrofico | Recoleccion, analisis y revision de la documentacion, contando con asesores expertos en el tema del cafe. | Evaluacion continua de la informacion con ayuda de asesores que proporcionaran los datos que se va a disponer para la aplicacion. | Correccion inmediata con ayuda de los asesores tratando de eliminar las inconsistencias en la informacion.
Producto final incompatible con recursos de celulares promedio | Alta | Tolerable | El producto que se entrega debe ser flexible compatible con el mayor numero de plataformas posibles. | Tomar en cuenta la flexibilidad de la aplicacion para tratar de hacerlos compatibles con la mayoria de plataformas posibles. | Mejorar la aplicacion en el maximo punto posible tratando de hecerlo flexible pero si arriesgar temas de calidad.
Hardware insuficiente por parte de los estudiantes | Muy alta | Tolerable | Generacion de encuesta detallada del tipo de dispositivos moviles que cuenta el instituto genova | Peticiones al gobierno o al ministerio de las TIC para apoyar el uso de estas tecnologias | Hacer uso alquiler de dispositovos moviles compatibles con esta tecnologia
Aprendizaje lento o poca adaptacion a la realidad virtual. | Muy alta | Serio | Capacitacion adecuada a los usuarios finales de la aplicacion. | Asesoramiento continuo con los usuarios tratando de dejar claras las dudas o inconvenientes que se presenten por parte de los estudiantes. | Realizar manuales claros y ayudar con acompañamiento mientras se acostumbran a la realidad virtual.
Deficiente experiencia de uso de usuarios finales | Muy alta | Serio | En el proceso de desarrollo se debe tener en cuenta los aspectos relacionados con la experiencia de uso, realizando las pruebas necesarias con personas que lo prueben y lo evaluen de manera objetiva. | Hacer pruebas continuas sobre la experiencia de uso de la aplicacion y tomar en cuenta las opciniones dadas. | Tener en cuenta en la fase de pruebas las diferentes evaluaciones para aplicar correcciones inmediatas teniendo en cuenta las opiniones de las personas.
Percepcion de transmicion deficiente de la informacion. | Baja | Serio | Pruebas con la ayuda de personas en la fase de desarrollo, para obtener opiniones antes de lanzar el producto final. | Analisis y pruebas continuas teniendo en cuenta la opinion de las personas que prueban el producto. | Correctivos inmediatos para una transmicion de la informacion mas atractiva.